## 様式(変更なし)
（ 参 考 ）
工 程 表 | [12 empty] | 設 計 事 務 所 | [19 empty] | ※ 総 務 部 施 設 課
[13 empty] | 所 長 |  |  | 総 括 |  | 主 任 |  |  |  | 担当者 |  |  | 担当者 |  |  | 担当者 |  |  |  |  | 係長 |  |  | 主 査 |  |  | 主 査 |  | 主 査 | 担当者 |  | 担当者 | 担当者
| ○○○工事 | [20 empty] | 建 築 |  |  | 電 気 |  |  | 機 械 | [7 empty] | 建 築 |  |  | 電 気 |  | 機 械 | 建 築 |  | 電 気 | 機 械
実施設計工程表
△△△設計事務所
○○○○年□月△日作成
種 別 |  |  |  | ○○○○年 | [32 empty] | ○○○△年 | [5 empty] | 備 考
|  |  |  | ５月 |  |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  |  |  | １０月 |  |  |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  |  | １月 |  |  | ２月
本 体 設 計 |  |  |  |  | 工 期 （始） | [31 empty] | 工 期 （終）
基本設計の確認・調整 |  |  |  |  | 確認・調整
実 施 設 計 |  |  |  |  | 基本図作成 |  |  | 配置平面立面 |  |  | 平面図詳細ﾋｱﾘﾝｸﾞ |  |  |  | 詳細図作成 |  |  | 調整 | [5 empty] | 詳細図修正
構 造 設 計 | [13 empty] | 仮定断面 |  |  | 意匠図との調整 | [5 empty] | 設備との調整
積 算 | [28 empty] | 積 算 | [5 empty] | 調整 |  |  | 修正
設 備 設 計 |  |  |  |  | 基本設計の確認・調整 | [9 empty] | 基本図作成 |  |  |  | 調整 | [6 empty] | 詳細図作成 |  |  |  |  | 修正
設 備 積 算 | [29 empty] | 積算 |  |  |  | 調整 |  |  |  | 修正
官公署 |  |  | 計 画 通 知
への届
|  |  | そ の 他 |  |  |  | 事前打合せ | [11 empty] | 事前打合せ |  |  |  |  | 事前打合せ |  |  |  | 申請書類作成 |  |  |  |  | 申請
出等 | [8 empty] | ○ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○
コスト検討 | [5 empty] | 仕上げ部材の方針 |  |  |  |  | 構造方針の検討 | [7 empty] | 概算及び報告 | [11 empty] | 詳細及び報告
[10 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ | [11 empty] | ○
Ｖ Ｅ | [21 empty] | 説明 | 調査 |  | 検討 |  | 協議 | 決定
[22 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
備 考 |  | ： | １ ※欄は捺印しないで下さい。
２ 区担当者と十分協議の上、本工程表 （例） を、参考にして工程表を作成する。